## LIMPA
1. OBJETO: ADEQUAÇÕES NOVA SALA LOCADA INSPETORIA DE CAXIAS DO SUL | [7 empty] | DATA: | XXXXX
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA MONTE CASTELO, Nº 43, BAIRRO PANAZZOLO - CAXIAS DO SUL - RS | [7 empty] | BDI EQUIP: | XX%
3. PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 DIAS CORRIDOS (contados à partir da data indicada na Ordem de Início dos Serviços) | [7 empty] | BDI OBRA: | XX%
PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: |  | CNPJ: | [5 empty] | FONE:
ENDEREÇO: |  | EMAIL:
ORÇAMENTO
ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | MAT + MO | MAT + MO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | SEM BDI | COM BDI
1. | SERVIÇOS / OBRA CIVIL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 60 | H |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.2.1 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 30 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.5 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.6 | REMOÇÃO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 4 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.8 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 36 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 20 | M³ |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | REGULARIZAÇÕES DE SUPERFÍCIES
1.3.1 | CONTRAPISO ARGAMASSA AUTONIVELANTE | 7 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
1.4.1 | REVESTIMENTO PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO BRANCO ESMALTADO 60X60CM CETIM BIANCO NATURAL PORTOBELLO OU MARCA SIMILAR | 7 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.2 | SOLEIRA DE GRANITO | 2 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.4.3 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO 15CM LISO BRANCO SANTA LUZIA OU MARCA SIMILAR | 35 | M |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | PAREDES E FECHAMENTOS VERTICAIS
1.5.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | 85 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.2 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL | 20 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.5.3 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | 85 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | FORROS DE GESSO
1.6.1 | FORRO GESSO ACARTONADO C/ COLOCAÇÃO | 15 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.6.2 | RODAFORRO DE GESSO | 16 | M |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | PREPARAÇÕES DE SUPERFÍCIES E PINTURAS GERAIS
1.7.1 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL | 135 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | 135 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO, DUAS DEMÃOS | 140 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DE GESSO, DUAS DEMÃOS | 135 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.5 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL | 15 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM FORRO, UMA DEMÃO | 15 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
1.7.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO, DUAS DEMÃOS | 180 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | REVESTIMENTOS INTERNOS
1.8.1 | REVESTIMENTO PISO CERÂMICO TIPO PORCELANATO BRANCO MATE 30X60CM CETIM BIANCO LINE PORTOBELLO OU MARCA SIMILAR | 65 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E DIVISÓRIAS
1.9.1 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA DE CORRER EM ACABAMENTO MELAMÍNICO COR CINZA, FOLHA PESADA, 70X210CM, ESPESSURA 3,5CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.2 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO COR BRANCA, FOLHA PESADA, 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.3 | KIT COMPLETO DE PORTA FOLHA ÚNICA SISTEMA DE GIRO ENCAIXILHADA VIDRO DUPLO PISO TETO, MEDINDO 1,00X2,20M COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO FOSCO, COM VIDROS LAMINADOS 6MM+8MM, COM CONJUNTO DE FERRAGENS COMPLETO, INCLUINDO TRINCO ROLETE, BR4 EXT55 PFF, PUXADOR TUBULAR 60CM EM ALUMÍNIO E FECHADURA TECLA DICOMPEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.9.4 | DIVISÓRIAS EM PAINEL DE VIDRO DUPLO PISO TETO COM JUNTA SECA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PINTURA EPOXI NA COR PRETO FOSCO COM VIDROS LAMINADOS 8MM + 8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 31 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | PERSIANAS
1.10.1 | PERSIANAS TIPO ROLO SCREEM TELA SOLAR 3% COR BRANCA C/ INSTALAÇÃO | 35 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.11 | MOBILIÁRIO PROJETADO DE MARCENARIA
1.11.1 | MÓVEL BANCADA PARA COPA EM MDF EM FORMATO RETO COM CUBA, PORTAS DE ABRIR E 4 GAVETAS, MEDINDO 2,60MX0,55M/0,90M, COM MÓVEL ÁEREO EM MDF COM PORTAS MEDINDO 1,75MX0,80M/0,30M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.11.2 | PLATAFORMA EM MADEIRA EM FORMATO RETO EM 2 NÍVEIS EM CHAPA OSB NATURAL E ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 3,00M X 1,00M COM 12 ALMOFADAS EM TECIDO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.11.3 | ARMÁRIO MULTIUSO UMA PORTA MDF 30MM COR BRANCA 38X36CM ALT. 145CM | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.12 | BANCADAS DE GRANITOS
1.12.1 | BANCADA PARA COPA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 2,65MX0,55M COM VAZIO PARA CUBA C/ ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 45º PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.12.1 | BANCADA PARA COPA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL EM FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 3,60MX0,30M C/ ESPELHO 10CM BORDAS 5CM EM 45º PINO E CANTONEIRA PARA SUSTENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
1.13.1 | ELETRODUTO CORRUGADO 1" | 80 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.2 | ELETRODUTO CORRUGADO 1/2" | 50 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.3 | CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 20 DISJUNTORES | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A - TIPO DIN | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR 15A - TIPO DIN | 7 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A - TIPO DIN | 7 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.7 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 1" | 120 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.8 | CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 1" | 29 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.9 | ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM) | 140 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.10 | TE 90 FERRO GALVANIZADO 12MM(1/2") | 5 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.11 | CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 2P UNIVERSAL | 18 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.12 | CAIXA CONDULETE 25MM C/INTER.SIMPLES+TOM.UNIVERSAL | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.13 | CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA TRIPLA 2P+T | 25 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.14 | CAIXA CONDULETE 25MM AR CONDICIONADO | 6 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.15 | CAIXA CONDULETE PVC C/DOIS INTERRUPTOR SIMPLES | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.16 | TOMADA PISO SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2X4" | 8 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.17 | TAMPA CEGA PARA CAIXA 2X4" | 23 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.18 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 380 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.19 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) | 190 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.20 | CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG) | 50 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.21 | DUTO SLIM DUTOTEC EM ALUMÍNIO ESTRUTURADO 14x53MM | 10 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.22 | LUMINÁRIA PENDENTE RETANGULAR LED INTEGRADO 50W 1,25M PRETA | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.23 | LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 60x60CM 48W | 40 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.24 | LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 40x40CM 40W | 7 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.25 | LUMINARIA TIPO HOLOFOTE LED 100W COMPLETA | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.26 | PONTO ELÉTRICO (3 MÓDULOS DE TOMADA) INCLUÍNDO FIAÇÃO | 16 | PT |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.27 | PROJETOR MULTIMÍDIA 3.600 LÚMENS – RESOLUÇÃO XGA | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.28 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | 800 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.29 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | 44 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.30 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.31 | SWITCH 48P GIGABIT | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.32 | RACK DE PISO 24U | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.33 | ORGANIZADOR DE CABOS UTP 1U 19" | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.34 | SWITCH 16P GIGABIT POE | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.35 | NOBREAK BIVOLT 3 KVA | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.36 | ROTEADOR WIFI 6 COM COBERTURA DE 180M E ATÉ 300 USUÁRIOS | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.37 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 120 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.38 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.39 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE | 24 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.40 | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMINIO COM 2 PONTOS RJ45 | 15 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.41 | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMINIO COM 1 PONTO RJ45 | 6 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.42 | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMINIO CEGA | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.43 | TAMPA PARA CONDULETE DE ALUMINIO COM 1 PONTO VERTICAL | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.44 | CABO HDMI 20M | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.45 | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 | 54 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.13.46 | CERTIFICAÇÃO REDE CAT 6 C/ RELATÓRIO | 54 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.10.1 | VASO SANITÁRIO S COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA |  | UNID | 525 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.2 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL |  | UNID | 99.9 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE |  | UNID | 257.4 | 0 | 124.9 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.4 | ESPELHO CRISTAL 6MM 50X70 C/MOLDURA DE ALUMINIO |  | UNID | 365.82 | 0 | 23.29 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.5 | TORNEIRA P/LAVATORIO |  | UNID | 199.9 | 0 | 35 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.6 | BARRA DE APOIO AÇO INOX 60cm |  | UNID | 200 | 0 | 35 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.7 | BARRA DE APOIO AÇO INOX 90cm |  | UNID | 350 | 0 | 35 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.8 | BARRA DE APOIO P/ LAVATÓRIO DE CANTO 40cm |  | UNID | 100 | 0 | 35 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.9 | PUXADOR PARA PCD PIXADO NA PORTA |  | UNID | 100 | 0 | 35 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.10 | NOVO PONTO DE ESGOTO (LAVABO) |  | VB | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.11 | NOVO PONTO DE ÁGUA FRIA (LAVABO) |  | VB | 500 | 0 | 200 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.12 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO |  | UNID | 50.09 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.13 | PORTA PAPEL TOALHA |  | UNID | 74.76 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | #VALUE!
1.10.14 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO |  | UNID | 73.9 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | #VALUE!
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #VALUE!
1.14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1.14.1 | TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO | 6 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.2 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO | 12 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.3 | TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO | 12 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.4 | CURVA 45 PVC JE PB 50MM | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.5 | CURVA 45 PVC JE PB 100MM | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.6 | CURVA 45 PVC JE PB 40MM | 5 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.7 | TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 5 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.8 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 10 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.9 | JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL AZUL C/ROSCA 25MM | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.10 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | 24 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.11 | JUNÇÃO 50 PARA 100MM PVC RÍGIDO EM Y | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.12 | JUNÇÃO 50 PARA 50MM PVC RÍGIDO EM Y | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.13 | JUNÇÃO 100 PARA 100MM PVC RÍGIDO EM Y | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.14 | CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.15 | REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1") | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.16 | FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO 60CM 1/2" | 5 | M |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.17 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO CERÂMICA BRANCA DUPLO ACIONAMENTO 3/6L VERTICAL QUADRADO - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.18 | LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA CERÂMICA BRANCA PCD VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO METÁLICO, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.19 | CUBA SIMPLES DE EMBUTIR AÇO INOX 40x14,5 CM ACABAMENTO ESCOVADO TRAMONTINA OU MARCA SIMILAR VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.20 | TORNEIRA METALICA CROMADA COZINHA DE MESA BICA ALTA DOCOL OU MARCA SIMILAR MECANISMO ¼ DE VOLTA COM ALAVANCA, ALTO PADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.14.21 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO MECANISMO ¼ DE VOLTA, ALTO PADRÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.15 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
1.15.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICION. SPLIT 18000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MENOR QUE 5M SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO | 4 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.15.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICION. SPLIT 32000 BTUs INVERTER C/ CONTR. REMOTO Q/F0 - COM FORNECIMENTO MATERIAIS E SUPORTES DE INSTALAÇÕES, TUBULAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO, DRENAGEM E PROTEÇÕES DE CANALETAS EM PVC - DISTÂNCIA MENOR QUE 5M SEM FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO - CONFORME PROJETO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.16 | COMUNICAÇÃO VISUAL
1.16.1 | PLACA PORTA AÇO CROMADO | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.16.2 | PLACA BRAILE SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISEX CROMADO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.16.3 | MÁSCARA MESA EM CHAPA ACM 3,30M X 0,80M ESTRUT. ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.16.4 | LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 1,50 x 0,40 M DE ESPESSURA 2 CM. FIXAÇÃO EM CHAPA ACM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.16.5 | LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 1,50 x 0,40 M DE ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.16.6 | LETRA CAIXA INTERNA EM PVC COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA MEDINDO 2,00 x 0,20 M DE ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.16.7 | PLACA DE INAUGURAÇÃO CURVADA COM FIXAÇÃO OCULTA EM AÇO INOX ESCOVADO IMPRESSÃO UV, MEDINDO 60X40CM, INCLUINDO PARAFUSOS E BUCHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.17 | DIVERSOS
1.17.1 | ESPELHO CRISTAL RETANGULAR 90X70CM , ESPESSURA 4 CM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M² | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.6 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 300M DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.7 | DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA TIPO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.8 | DISPENSER PARA SABONETE 800ML PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS REFORÇADO NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.9 | LIXEIRA DE PISO CIRCULAR DE PISO INOX REDONDA BALDE 20L COM PEDAL | 3 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.10 | TROCADOR FRALDÁRIO EM MDF FIXO PAREDE RETRÁTIL COM ESTOFADO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.11 | SUPORTE PARA PROJETOR DE TETO COM EXTENSOR METAL PRETO | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
1.17.12 | TELA PROJEÇÃO RETRÁTIL 100 POLEGADAS | 1 | UNID |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.18 | CONCLUSÃO DA OBRA
1.18.1 | LIMPEZA PERMANENTE E LIMPEZA FINAL DA OBRA | 198.64 | M² |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
SEM BDI |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
COM BDI
RESPONSÁVEL TÉCNICO
EMPRESA PROPONENTE